## Sheet1
Week # | Burned Down |  | Sprint Velocity | completed | Total Tasks |  | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12
| Planned | Actual |  |  | 58 | Ideal | 53.1667 | 48.3333 | 43.5 | 38.6667 | 33.8333 | 29 | 24.1667 | 19.3333 | 14.5 | 9.6667 | 4.8333 | 0
week 1 | 4.8333 | 5 | 1.0345 | 5 | week1 | Actual | 53 | 48.1667 | 43.3333 | 37.5 | 33.6667 | 28.8333 | 22.1667 | 16.3333 | 14.5 | 9.6667 | 4.8333 | 4.8333
week 2 | 9.6667 | 10 | 1.0345 | 5 | week2
week 3 | 14.5 | 15 | 1.0345 | 5 | week3
week 4 | 19.3333 | 21 | 1.0862 | 6 | week4
week 5 | 24.1667 | 26 | 1.0759 | 5 | week5
week 6 | 29 | 31 | 1.069 | 5 | week6
week 7 | 33.8333 | 33 | 0.97537 | 2 | week7
week 8 | 38.6667 | 36 | 0.93103 | 3 | week8
week 9 | 43.5 | 36 | 0.82759 |  | week9
week 10 | 48.3333 | 36 | 0.74483 |  | week10
week 11 | 53.1667 | 36 | 0.67712 |  | week11
week 12 | 58 | 36 | 0.62069 |  | week12