## Sheet1
Week # | Burned Down |  | Sprint Velocity | completed | Total Tasks |  | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12
| Planned | Actual |  |  | 52 | Ideal | 47.6667 | 43.3333 | 39 | 34.6667 | 30.3333 | 26 | 21.6667 | 17.3333 | 13 | 8.6667 | 4.3333 | 0
week 1 | 4.3333 | 5 | 1.1538 | 5 |  | Actual | 47 | 42.6667 | 38.3333 | 33 | 29.6667 | 30.3333 | 21.6667 | 17.3333 | 13 | 8.6667 | 4.3333 | 4.3333
week 2 | 8.6667 | 10 | 1.1538 | 5
week 3 | 13 | 15 | 1.1538 | 5
week 4 | 17.3333 | 21 | 1.2115 | 6
week 5 | 21.6667 | 26 | 1.2 | 5
week 6 | 26 | 26 | 1
week 7 | 30.3333 | 26 | 0.85714
week 8 | 34.6667 | 26 | 0.75
week 9 | 39 | 26 | 0.66667
week 10 | 43.3333 | 26 | 0.6
week 11 | 47.6667 | 26 | 0.54545
week 12 | 52 | 26 | 0.5