## Sheet1
Week # | Burned Down |  | Sprint Velocity | Total Tasks |  | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12
| Planned | Actual |  | 50 | Ideal | 45.87 | 41.7 | 37.53 | 33.36 | 29.19 | 25.02 | 20.85 | 16.68 | 12.51 | 8.33 | 4.17 | 0
week 1 | 4.17 | 5 | 1.199 |  | Actual | week 1: 45; week 2: 40
week 2 | 8.33 | 10 | 1.2005
week 3 | 12.51 |  | 0
week 4 | 16.68 |  | 0
week 5 | 20.85 |  | 0
week 6 | 25.02 |  | 0
week 7 | 29.19 |  | 0
week 8 | 33.36 |  | 0
week 9 | 37.53 |  | 0
week 10 | 41.7 |  | 0
week 11 | 45.87 |  | 0
week 12 | 50 |  | 0